## Desglose de los puntos de funci
1. Definición de los puntos de función y pesos asociados
Módulo de funcionalidad | Puntos de funcion | Modificador de dificultad | Estado actual | Puntos de función actuales | Valor si completado
Definicion del juego | 14 | 3 | 0.9 | 37.8 | 42
Casos de uso | 8 | 2 | 0.5 | 8 | 16
Login y registro de usuarios | 3 | 2 | 0.9 | 5.4 | 6
Seleccion de personaje y aficion | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 1
Desbloqueo de habilidades | 2 | 1 | 0.6 | 1.2 | 2
Gestion de recursos | 6 | 3 | 0.8 | 14.4 | 18
Uso de habilidades de jugador | 7 | 2 | 0.7 | 9.8 | 14
Participar en acciones grupales | 3 | 1 | 0.9 | 2.7 | 3
Registro de acciones completadas | 9 | 4 | 0.8 | 28.8 | 36
Funcionamiento de la liga (encuentros) | 9 | 3 | 0.2 | 5.4 | 27
Asistir a los partidos (jugados o no) | 3 | 1 | 0.8 | 2.4 | 3
Partido: jugarse | 10 | 4 | 0.8 | 32 | 40
Partido: participar | 12 | 5 | 0.2 | 12 | 60
Ganancia de experiencia | 3 | 1 | 0 | 0 | 3
mensajeria | 1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 1
chat | 5 | 3 | 0 | 0 | 15
Gestion de objetos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arte | 9 | 3 | 0.4 | 10.8 | 27
Maquetacion | 7 | 2 | 0.7 | 9.8 | 14
Tareas estructurales de apoyo al proyecto | 10 | 2 | 0.7 | 14 | 20
Total |  |  |  | 195.6 | 348
1.1. Progreso actual del proyecto
Porcentaje
Completado: | 56.21%
Sin completar | 43.79%
2. Reparto de los puntos de función
Reparto de los puntos de función en el proyecto | Puntos de función totales
Tareas estructurales | 78
Implementación básica | 33
Implementación de las habilidades | 53
Implementación del partido | 67
Partido interactivo | 60
Añadidos | 16
Maquetación y arte | 41